# PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

# PER LE ATTIVITA' INTEGRATE DI SISTEMA

AREA D1 Attività integrate di Sistema

LINEA DI ATTIVITA' 3) Formazione permanente – Referente iSPRA

ATTIVITA': 3.3) Ricognizione delle attività formative pregresse, dei piani formativi e

delle priorità formative emergenti nel SA-ISPRA

# 1. Scopi e Obiettivi

Il Gruppo di Lavoro dovrà svolgere la ricognizione delle attività formative pregresse riferite agli anni 2009-10-11, dei piani formativi annuali 2012 e rilevare le priorità formative emergenti nel SA-ISPRA con l’obiettivo di produrre un rapporto tecnico riportante la sintesi dei dati raccolti. Lo strumento utile per la raccolta delle informazioni sarà un file in excel strutturato per Aree omogenee e linee di attività che consentirà di raccogliere i dati in maniera omogenea cogliendone anche le criticità legate alle differenti realtà organizzative nel SA. .

# 2. Principali riferimenti normativi

| NORMA | Titolo |
| --- | --- |

# 3. Strutture dell'attività

| 3.1 Coordinatore | Gabriella Mariani |
| --- | --- |
| 3.2 Componenti del Gruppo di Lavoro |
| Gabriella Mariani |
| Claudia Giuliana Occelli |
| Patrizia Campagnoli |
| 3.3 Principali fasi del progetto |
| a) Ricerca documentale su Piani triennali e annuali. Definizione Aree omogenee e ambiti di attività. Redazione della scheda strutturata, strumento di raccolta dati. |
| b) Avvio fase di acquisizione dati tramite contatti con gli uffici formazione. |
| c) Analisi dei dati acquisiti, integrazione e sintesi. |
| d) Stesura della relazione finale |
| e) |
| 3.4. Prodotti attesi |
| Rapporto tecnico |

# 4. Project planning

| 4.1. Cronoprogramma | Fase Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic a b c d e |
| --- | --- |
| 4.2. Milestones | Descrizione | Data |
|  | A-Riunione avvio GdL | 23/02/2012 |
|  | B – Scheda strutturata per raccolta dati | 31/03/2012 |
|  | C – Acquisizione dei dati formazione SA-ISPRA | 31/04/2012 |
|  | D – Stesura Rapporto Tecnico | 31/05/2012 |
|  | E - Presentazione del prodotto al GIV D1 | 30/06/2012 |
|  | F - Diffusione del prodotto ai destinatari interni ed esterni |  |