Allegato 3

CAPITOLATO TECNICO

MODALITÀ PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CAPRE INSELVATICHITE E DI PUFFINUS YELKOUAN, FALCO PEREGRINUS, FALCO TINNUNCULUS, AQUILA CHRYSAETOS, CORVUS CORAX, ALECTORIS BARBARA, LARUS MICHAHELLIS SULL’ISOLA DI TAVOLARA.

ART. 1 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

L’attività di monitoraggio faunistico si svolgerà mediante sopralluoghi mirati e osservazione diretta delle specie oggetto dell’incarico, da terra e da imbarcazione messa a disposizione dall’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.

Capre inselvatichite: Modalità: il monitoraggio verrà effettuato per mezzo di osservazioni dirette mirate a determinare la consistenza minima della popolazione, che verranno svolte tramite periplo dell’isola e osservazioni contemporanee da punti fissi, in collaborazione con personale ISPRA e AMP. Tempistiche: Sono previsti due sopralluoghi nel 2015, uno nel 2016 e uno nel 2017. Puffinus yelkouan Modalità: Stima del successo riproduttivo mediante doppia ispezione annuale delle colonie effettuata rispettivamente dopo il picco delle deposizioni e prima dell’involo dei giovani, su un totale di almeno 40 coppie ubicate in diversa situazione ambientale. Tempistiche: Sono previsti due sopralluoghi nel 2015, due nel 2016 e due nel 2017. Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Aquila chrysaetos, Corvus corax, Alectoris barbara, Larus michahellis: Modalità: il monitoraggio delle specie ornitiche sopra elencate verrà svolto annualmente mediante quattro peripli dell’isola. Tempistiche: Quattro sopralluoghi all’anno (nel 2015, 2016 e 2017) svolti mensilmente da marzo a giugno. Altre attività: è previsto un sopralluogo extra per il monitoraggio faunistico da svolgersi in corrispondenza dell’intervento di derattizzazione. Il termine delle attività previsto è fissato al 30/10/2017. Dovranno essere prodotti brevi rapporti annuali (tabelle commentate) dell’attività svolta in merito al monitoraggio delle capre e dell’avifauna entro il 30 settembre di ogni anno di contratto; segnalazioni di eventuali anomalie dovranno essere trasmesse in tempo reale.